|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
| «Развитие культуры в Бисертском городском округе до 2024 года» |
| **Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2021 г. (отчётный период)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности** | | | | | |
| **2** | **Цель 1. Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры** | | | | | |
| 3 | Задача 1.1. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан | | | | | |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | тыс.посещений | 33,52 | 9,289 | 27,7 | Условия ограничительных мер проведения массовых мероприятий в период пандемии по коронавирусной инфекции |
| 5 | Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 161 | 161 | 100,0 |  |
| 6 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 7 | Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 от 30 лет | человек | 760 | 760 | 100,0 |  |
| 8 | Число посещений парков культуры и отдыха | тыс.посещений | 0,44 | 0,98 | 222,7 | В период ограничительных мер проведение массовых мероприятий было разрешено на свежем воздухе |
| 9 | Число посещений иных культурных мероприятий | тыс.посещений | 0,92 | 0,92 | 100,0 |  |
| 10 | Количество обращений к порталу "Культура Урала.РФ" на территории Бисертского городского округа | единиц | 160 | 224 | 140,0 |  |
| 11 | Задача 1.2. Обеспечение условий для функционирования учреждения | | | | | |
| 12 | Процент обеспеченности условий для функционирования учреждения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 13 | Соотношение заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области. | процентов | 100 | 102,62 | 102,6 |  |
| 14 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 96 | 96 | 100,0 |  |
| 15 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих получать информацию об отечественной культуре | объем размещенной информации,процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 16 | Число лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры | количество дипломов,шт. | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 17 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 18 | Доведение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры до средней заработной платы по экономике в Свердловской области | руб | 38464 | 39473 | 102,6 |  |
| 19 | Задача 1.3. Обеспечение в полном объеме расходных полномочий и исключение встречных финансовых потоков | | | | | |
| 20 | Освобождение от уплаты земельного налога организаций | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **21** | **Подпрограмма 2. Развитие музейной деятельности** | | | | | |
| **22** | **Цель 2. Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Бисертского городского округа, модернизация деятельности музея.** | | | | | |
| 23 | Задача 2.1. Обеспечение условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам музея. | | | | | |
| 24 | Число посещений музеев | тыс.посещений | 5,3 | 4,936 | 93,1 | Условия ограничительных мер проведения массовых мероприятий в период пандемии по коронавирусной инфекции |
| 25 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных коллекций | ед. | 14 | 14 | 100,0 |  |
| 26 | Создание экспозиций (выставок) музеев,организация выездных выставок | выставок | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 27 | Доля муниципальных музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 29 | Соотношение заработной платы работников учреждений культуры (музея) к средней заработной плате по экономике Свердловской области. | процентов | 100 | 98,07 | 98,1 |  |
| 30 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | ед. | 98 | 98 | 100,0 |  |
| 31 | Доведение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры до средней заработной платы по экономике в Свердловской области | руб | 38464 | 37721 | 98,1 |  |
| **32** | **Подпрограмма 3. Развитие библиотечной деятельности** | | | | | |
| **33** | **Цель 3. Предоставление пользователям (читателям) широкой и полной информации, необходимой для решения различных жизненных проблем.** | | | | | |
| 34 | Задача 3.1. Снижение барьеров (физических, интеллектуальных, технических, организационных и межличностных) доступности получения пользователям (читателям) необходимой им информации и библиотечных услуг | | | | | |
| 35 | Число посещений библиотек | тыс.посещений | 19,70 | 25,435 | 129,1 |  |
| 36 | Формирование,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | тыс.ед. | 23,247 | 23,247 | 100,0 |  |
| 37 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ед. | 1400 | 1400 | 100,0 |  |
| 38 | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 39 | Соотношение заработной платы работников учреждений культуры (библиотеки) к средней заработной плате по экономике Свердловской области. | процентов | 100 | 99,52 | 99,5 |  |
| 40 | Доведение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры до средней заработной платы по экономике в Свердловской области | руб | 38464 | 38279 | 99,5 |  |
| **41** | **Подпрограмма 5. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности** | | | | | |
| **42** | **Цель 5. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении культуры** | | | | | |
| 43 | Задача 5.1. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | | | | | |
| 44 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных в учреждение культуры | человек | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 45 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |  |